イベント企画書

記入例をご参考の上、企画書を作成提出してください(ページ後方はひな形です)。

- 申請者

| 申請者 | 企業・団体名：豊洲ぐるり 代表者氏名 ：公園 太郎 |
| --- | --- |
| 住所 | 〒○○○‐○○○○ 東京都江東区豊洲△-△△-△ |
| 連絡先 | 担当者名：豊洲 華 Tel ：◇◇‐◇◇◇ e-mail ：*****＠***** |

- イベント概要

| イベント名 | 豊洲公園を満喫ウォーキング |
| --- | --- |
| 開催日 | 2025年4月1日(火) |
| 会場※¹ | 豊洲ぐるり公園 |
| 参加人数※² | 100人 |
| 参加申し込み方法 | Web (https://**********) |
| 参加費 | 500円/1人 |

※¹豊洲市場付近(下図水色部分)や都立春海橋公園の敷地(下図黄色部分)を利用する
場合は各先へ別途連絡が必要です。

※²イベントの内容と参加人数によっては、別途江東区の後援名義が必要となります。

後援名義の取得が必要なイベントに関しては、写しの提出をお願いいたします。

- タイムスケジュール
搬入や準備から撤収完了までを利用申請時間内に収まるように記載してください。

| 時間 | 内容 |
| --- | --- |
| 10:00～ | 設営開始 |
| 12:00～14:00 | イベント開催 |
| ～16:30 | 片付け、撤収 |

※パークセンターの営業時間(9:00~17:00)以外の利用は、別途時間外管理費が発生します。なお、時間外管理費は1時間区切りでの計算となりますので、1時間未満の場合は繰り上げて金額計算をいたします。

- 利用範囲とテント等の設置物
(１) 利用範囲を記入してください。
　　必要に応じて行を増やして記入をお願いいたします。
【合計】54㎡
【内訳】

目的：開会式および閉会式のため(会場レイアウト図★) 面積：幅5.4×距離10ｍ

目的： 面積：

(２)設置物がある場合は、その大きさと個数を記入してください。

必要に応じて行を増やしての記入、イメージ図・写真の添付をお願いいたします。
【合計】45.69㎡
【内訳】

物品名：給水所用の長机(会場レイアウト図の１) 大きさ：幅1.8×奥行0.45m 個 数：1脚

物品名：テント(会場レイアウト図の2,4) 大きさ：縦3.6×横5.4m 個 数：2個

物品名：ゴミ箱(会場レイアウト図の3) 大きさ：縦１×横１m 個 数：6個

- コース配置図
Google Mapをスクリーンショットして頂き、貼り付けてください。

(１)コース全体像
スタート＆ゴール地点：豊洲大橋の下辺り
中間地点　　：豊洲ぐるり公園先端部
折り返し地点：パークレストラン前辺り

(２)コース配置詳細

△：カラーコーン配置(1㎞おきに配置予定)

【注意点】
一般の公園利用者が通行できるよう、園路両側に幅1.8m以上ずつ通路確保をお願いいたします。
両側1.8ｍを確保できない場所をご利用の場合、陸側に1.8ｍを確保してください。
※必要に応じて誘導員の配置をお願いする場合があります。

- 会場レイアウト
Google Mapをスクリーンショットして頂き、貼り付けてください。
利用範囲とテント等の設置物の位置がわかるよう、適宜加工して頂きますようお願いいたします。
また、利用範囲については下図の様に幅と距離を明記してください。

緊急時の対応、連絡マニュアル
緊急時の対応、連絡体制図をフローが分かるように図示してください。

傷病者発見

意識がある

意識がない

スタッフが状況確認

応急処置/救急車呼び出し

現場責任者○○（Tel：△△-△△△）に連絡

豊洲ぐるりパークセンターに連絡
（Tel：03-3520-8819）

- 車両の利用有無
該当する方を丸で囲んでください。
車両での搬出入れが【　　ある　　・　　ない　　】

- 車両の進入経路図と車両情報
※８.車両の利用有無において【ある】とお答えの方のみ記入をお願いいたします。
Google Mapをスクリーンショットして頂き、貼り付けてください。

【車両情報】

| 車両台数 | １台 |
| --- | --- |
| 車両重量 | ２t |
| 搬出入時間 | 搬入 10:00~10:30 搬出 15:30~16:00 |

※園内に乗り入れ可能な車両は、積荷・車両自体の荷重含めて、総重量4t未満です。

- その他
特記事項、相談事項ありましたらご記入ください。